## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Moreira Thomas |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 9 heurs 20 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 240 | 320 | 560
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2025-03-21 | 1 | 0 | Meeting | Présentation du projet, CDC.
12 | 2025-03-21 | 1 | 30 | Design | Fait la maquette sur Figma du l'app selon les demandes du CDC. |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2025-03-28 |  | 50 | Design | Finitions de la maquette |  | Développement | 2 | 5
13 | 2025-03-28 | 1 | 40 | Développement | Commencer le Xaml de la page d'acceuil |  | Test | 3 | 10
14 | 2025-04-04 |  | 15 | Autre | Disucussion de la classe avec le prog sur le projet |  | Documentation | 4 | 15
14 | 2025-04-04 |  | 45 | Développement | Finit le header |  | Meeting | 5 | 20
14 | 2025-04-04 | 1 | 15 | Développement | Body fini |  | Présentation | 6 | 25
15 | 2025-04-11 |  | 10 | Autre | Discussion pléniaire |  | Design | 7 | 30
15 | 2025-04-11 |  | 40 | Développement | Chemin entre les pages faites |  | Autre | 8 | 35
15 | 2025-04-11 |  | 30 | Développement | Page About fait |  |  |  | 40
15 | 2025-04-11 |  | 30 | Développement | Page de lecture fait |  |  |  | 45
15 | 2025-04-11 |  | 10 | Développement | Commencer la connection a la db |  |  |  | 50
15 | 2025-04-11 |  | 5 | Documentation | Release et preparer pour travailler chez soit |  |  |  | 55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
120 | 210 | Développement | 0.22917
0 | 0 | Test | 0
0 | 5 | Documentation | 0.0034722
60 | 0 | Meeting | 0.041667
0 | 0 | Présentation | 0
60 | 80 | Design | 0.097222
0 | 25 | Autre | 0.017361
|  | Total | 0.38889